Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №72»

Практико-ориентированный проект 
по благоустройству территории

дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад – территория роста»

Муниципальный округ город Березники

2026г.

Технологическая карта проекта

Название проекта: «Детский сад – территория роста»

Руководитель проекта: старший воспитатель Савельева Юлия Андреевна, старший воспитатель Якимова Олеся Владимировна.

Участники проекта: педагоги, родители (законные представители), дети дошкольного возраста, возможно привлечение специалистов (экологов, садоводов) и общественности.

Срок реализации проекта: май – сентябрь 2026г.

Тип:  практико-ориентированный, долгосрочный, коллективный.

Актуальность

Практико-ориентированный проект «Детский сад – территория роста» в ДОУ по озеленению и облагораживанию территории с организацией мини-огорода направлен на формирование экологической культуры у детей, развитие трудовых навыков, наблюдательности и бережного отношения к природе. Такой проект позволяет создать комфортную и развивающую среду, где дети могут непосредственно взаимодействовать с природой, наблюдать за ее изменениями и участвовать в уходе за растениями

Проект актуален, так как отвечает на запросы общества в экологическом воспитании, соответствует образовательным стандартам, способствует всестороннему развитию ребёнка, укрепляет здоровье, вовлекает семью и улучшает среду ДОУ. Он сочетает теорию с практикой, дает детям реальный опыт взаимодействия с природой и закладывает основы экологической культуры на всю жизнь

Цель проекта: Создание эмоционально благоприятной среды для развития детей через благоустройство территории ДОУ и организацию экосистемы, которая будет способствовать познанию природы, формированию ответственного отношения к ней и навыков экологически грамотного поведения.

Задачи:

1. формировать у детей представления о растениях, овощах, условиях их роста и развития;

2. развивать навыки ухода за растениями, овощами (посадка, полив, рыхление, прополка);

3. воспитывать бережное отношение к природе, ответственность, трудолюбие и экологическую культуру;

4. организовать совместную деятельность детей, педагогов и родителей по благоустройству территории;

5. создать условия для познавательно-исследовательской деятельности (наблюдения, эксперименты);

6. способствовать эстетическому и эмоциональному развитию через взаимодействие с природой.

Ожидаемые результаты:

1. расширение знаний детей о растениях, овощах, условиях их роста;

2. развитие навыков наблюдения, сравнения, анализа, формулирования выводов;

3. формирование бережного отношения к природе, ответственности за свои действия;

4. повышение интереса к трудовой деятельности и исследовательской работе;

5. укрепление взаимодействия между детьми, педагогами и родителями;

6. создание благоустроенной территории ДОУ с элементами экологического пространства.

Этапы реализации проекта

I этап: подготовительный

Цель: сбор и анализ информации по данной теме, подготовка необходимых материалов, используемых в дальнейшем для преобразования территории ДОУ.

| Мероприятие | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Обследование территории МАДОУ «Детский сад № 72» (все корпуса); выбор места для мини-огорода и зон озеленения; | Заместитель заведующего по АХР Лещева М.П.; старший воспитатель Савельева Ю.А., Якимова О.В.; педагоги | май |
| Определение видов растений, овощей для посадки (с учетом климатических условий, возраста детей, безопасности) | Старший воспитатель Савельева Ю.А., Якимова О.В.; педагоги | май |
| Подбор методической литературы, разработка плана проекта | Старший воспитатель Савельева Ю.А., Якимова О.В. | май |
| Подбор предметов и материалов используемых для оформления цветочных конструкций и композиций | Старший воспитатель Савельева Ю.А., Якимова О.В.; педагоги | май |
| Приобретение необходимого инвентаря и оборудования для реализации проекта, семян и рассады | Заместитель заведующего по АХР Лещева М.П. | май |

II этап: Основной (реализация целей и задач)

Цель: совместная деятельность сотрудников, воспитанников и их родителей (законных представителей) по благоустройству и озеленению территории дошкольного учреждения.

| Подготовка цветочных конструкций: покраска, расположение и вкапывание на постоянных местах, заполнение землей | Заместитель заведующего по АХР Лещева М.П., Педагоги | май-июнь |
| --- | --- | --- |
| Разбивка грядок, цветников, клумб, подготовка почвы к посадке, посадка растений (овощей, цветов, трав) | Педагоги | май - июнь |
| Создание мини-огорода с участием детей (посев семян, высадка рассады) | Педагоги | июнь |
| Создание тематических зон (например, «Цветочные палитры», «Экологическая тропинка», «Мини-ферма», «Птичья столовая») | Педагоги | июнь |
| Акция «Экологический десант»: организация ухода за растениями: полив, рыхление почвы, прополка, наблюдение за ростом | Педагоги | июнь-сентябрь |
| Организация наблюдений за природой, фенологических календарей, дневников наблюдений | Педагоги | июнь-сентябрь |
| Образовательная работа с детьми: чтение художественной литературы, беседы, экскурсии по экологическому маршруту, целевые прогулки, опыты и эксперименты | Педагоги | июнь-сентябрь |
| Творческая деятельность: рисование, лепка, создание тематических альбомов | Педагоги | июнь-сентябрь |
| Взаимодействие с родителями: привлечение к посадке растений, совместным прогулкам, созданию поделок из природного материала, изготовлению кормушек или скворечников | Педагоги | июнь-сентябрь |

III этап: заключительный

Цель: подведение итогов, презентация проекта, анализ полученных результатов.

| Сбор урожая | Педагоги | сентябрь |
| --- | --- | --- |
| Подведение итогов, анализ результатов | Старший воспитатель Савельева Ю.А., Якимова О.В | сентябрь |
| Экологический праздник «Осенины» | Старший воспитатель Савельева Ю.А., Якимова О.В.; педагоги | сентябрь |
| Презентация проекта: выставка работ детей, фотоальбом, презентация фотоматериалов на сайте детского сада | Старший воспитатель Савельева Ю.А., Якимова О.В.; педагоги | сентябрь |

Заключение:

Реализация проекта по озеленению территории МАДОУ «Детский сад № 72» и организации мини‑огорода станет значимым шагом в формировании экологической культуры у дошкольников. Проект объединяет образовательную, воспитательную и практическую деятельность, создав условия для всестороннего развития детей через взаимодействие с природой. Эстетика оформления и  продуманный дизайн территории детского сада послужат основой для формирования и развития эстетического восприятия наших воспитанников. Оформленная территория детского сада будет служить уточнению и закреплению знаний у детей, полученных на теоретических занятиях,  наблюдениях.

Развитие проекта в дальнейшем:

Реализация проекта по озеленению это не  разовое  мероприятие, а долгосрочная программа.

- расширение ассортимента выращиваемых растений (в т. ч. лекарственных трав и редких культур);

- создание экологической тропы на территории ДОУ, уголка наблюдений, дорожек и тропинок с разными покрытиями;

- организация акций и конкурсов («Аллея выпускников», «Подари жизнь дереву», «Наш зеленый сад» и т.д.)

- организация тематических мини-проектов («Лекарственные растения», «Цветы нашего участка», «Витамины с грядки»);

- проведение ежегодных экологических праздников и выставок урожая;

- обмен опытом через семинары и открытые мероприятия.