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Технологическая карта проекта
Название проекта: «Детский сад – территория роста» 
Руководитель проекта: старший воспитатель Савельева Юлия Андреевна, старший воспитатель Якимова Олеся Владимировна.
Участники проекта: педагоги, родители (законные представители), дети дошкольного возраста, возможно привлечение специалистов (экологов, садоводов) и общественности.
Срок реализации проекта: май – сентябрь 2026г.
Тип:  практико-ориентированный, долгосрочный, коллективный.
Актуальность
Практико-ориентированный проект «Детский сад – территория роста» в ДОУ по озеленению и облагораживанию территории с организацией мини-огорода направлен на формирование экологической культуры у детей, развитие трудовых навыков, наблюдательности и бережного отношения к природе. Такой проект позволяет создать комфортную и развивающую среду, где дети могут непосредственно взаимодействовать с природой, наблюдать за ее изменениями и участвовать в уходе за растениями
Проект актуален, так как отвечает на запросы общества в экологическом воспитании, соответствует образовательным стандартам, способствует всестороннему развитию ребёнка, укрепляет здоровье, вовлекает семью и улучшает среду ДОУ. Он сочетает теорию с практикой, дает детям реальный опыт взаимодействия с природой и закладывает основы экологической культуры на всю жизнь
Цель проекта: Создание эмоционально благоприятной среды для развития детей через благоустройство территории ДОУ и организацию экосистемы, которая будет способствовать познанию природы, формированию ответственного отношения к ней и навыков экологически грамотного поведения. 
Задачи:
1. формировать у детей представления о растениях, овощах, условиях их роста и развития;
2. развивать навыки ухода за растениями, овощами (посадка, полив, рыхление, прополка);
3. воспитывать бережное отношение к природе, ответственность, трудолюбие и экологическую культуру;
4. организовать совместную деятельность детей, педагогов и родителей по благоустройству территории;
5. создать условия для познавательно-исследовательской деятельности (наблюдения, эксперименты);
6. способствовать эстетическому и эмоциональному развитию через взаимодействие с природой.
Ожидаемые результаты:
1. расширение знаний детей о растениях, овощах, условиях их роста;
2. развитие навыков наблюдения, сравнения, анализа, формулирования выводов;
3. формирование бережного отношения к природе, ответственности за свои действия;
4. повышение интереса к трудовой деятельности и исследовательской работе;
5. укрепление взаимодействия между детьми, педагогами и родителями;
6. создание благоустроенной территории ДОУ с элементами экологического пространства.

Этапы реализации проекта
I этап: подготовительный
Цель: сбор и анализ информации по данной теме, подготовка необходимых материалов, используемых в дальнейшем для преобразования территории ДОУ.

	Мероприятие
	Ответственный 
	Сроки

	Обследование территории МАДОУ «Детский сад № 72» (все корпуса); выбор места для мини-огорода и зон озеленения;
	Заместитель заведующего по АХР Лещева М.П.;
старший воспитатель Савельева Ю.А., Якимова О.В.;
педагоги
	май

	Определение видов растений, овощей для посадки (с учетом климатических условий, возраста детей, безопасности)
	Старший воспитатель Савельева Ю.А., Якимова О.В.;
педагоги
	май

	Подбор методической литературы, разработка плана проекта
	Старший воспитатель Савельева Ю.А., Якимова О.В.
	май

	Подбор предметов и материалов используемых для оформления цветочных конструкций и композиций
	Старший воспитатель Савельева Ю.А., Якимова О.В.;
педагоги
	май

	Приобретение необходимого инвентаря и оборудования для реализации проекта, семян и рассады
	Заместитель заведующего по АХР Лещева М.П.
	май



II этап: Основной (реализация целей и задач)
Цель: совместная деятельность сотрудников, воспитанников и их родителей (законных представителей) по благоустройству и озеленению территории дошкольного учреждения.

	Подготовка цветочных конструкций: покраска, расположение и вкапывание на постоянных местах, заполнение землей
	Заместитель заведующего по АХР Лещева М.П., 
Педагоги
	май-июнь

	Разбивка грядок, цветников, клумб, подготовка почвы к посадке, посадка растений (овощей, цветов, трав)
	Педагоги
	май - июнь

	Создание мини-огорода с участием детей (посев семян, высадка рассады)
	Педагоги
	июнь

	Создание тематических зон (например, «Цветочные палитры»,  «Экологическая тропинка», «Мини-ферма»,  «Птичья столовая»)
	Педагоги
	июнь

	Акция «Экологический десант»: организация ухода за растениями: полив, рыхление почвы, прополка, наблюдение за ростом
	Педагоги
	июнь-сентябрь

	Организация наблюдений за природой, фенологических календарей, дневников наблюдений
	Педагоги
	июнь-сентябрь

	Образовательная работа с детьми: чтение художественной литературы, беседы, экскурсии по экологическому маршруту, целевые прогулки, опыты и эксперименты
	Педагоги
	июнь-сентябрь

	Творческая деятельность: рисование, лепка, создание тематических альбомов
	Педагоги
	июнь-сентябрь

	Взаимодействие с родителями: привлечение к посадке растений, совместным прогулкам, созданию поделок из природного материала, изготовлению кормушек или скворечников
	Педагоги
	июнь-сентябрь



III этап: заключительный
Цель: подведение итогов, презентация проекта, анализ полученных результатов.

	Сбор урожая
	Педагоги
	сентябрь

	Подведение итогов, анализ результатов
	Старший воспитатель Савельева Ю.А., Якимова О.В
	сентябрь

	Экологический праздник «Осенины»
	Старший воспитатель Савельева Ю.А., Якимова О.В.;
педагоги
	сентябрь

	Презентация проекта: выставка работ детей, фотоальбом, презентация фотоматериалов на сайте детского сада 
	Старший воспитатель Савельева Ю.А., Якимова О.В.;
педагоги
	сентябрь

	
	
	



Заключение:
Реализация проекта по озеленению территории МАДОУ «Детский сад № 72» и организации мини‑огорода станет значимым шагом в формировании экологической культуры у дошкольников. Проект объединяет образовательную, воспитательную и практическую деятельность, создав условия для всестороннего развития детей через взаимодействие с природой. Эстетика оформления и  продуманный дизайн территории детского сада послужат основой для формирования и развития эстетического восприятия наших воспитанников. Оформленная территория детского сада будет служить уточнению и закреплению знаний у детей, полученных на теоретических занятиях,  наблюдениях.


[bookmark: _GoBack]Развитие проекта в дальнейшем: 
Реализация проекта по озеленению это не  разовое  мероприятие, а долгосрочная программа. 
· расширение ассортимента выращиваемых растений (в т. ч. лекарственных трав и редких культур);
· создание экологической тропы на территории ДОУ, уголка наблюдений, дорожек и тропинок с разными покрытиями;
· организация акций и конкурсов («Аллея выпускников», «Подари жизнь дереву», «Наш зеленый сад» и т.д.)
· организация тематических мини‑проектов («Лекарственные растения», «Цветы нашего участка», «Витамины с грядки»);
· проведение ежегодных экологических праздников и выставок урожая;
· обмен опытом через семинары и открытые мероприятия.

